## 갠트 차트 템플릿
WBS
프로젝트 이름 |  | 헬끼(helkki) |  |  |  | 팀명 | [7 empty] | 30기 5팀
프로젝트 관리자 |  | 박세빈 |  |  |  | 날짜 | [7 empty] | 2026-08-10 03:00
[6 empty] | 46251.125 | 46237.125 | 46238.125 | 46239.125 | 46240.125 | 46241.125 | 46244.125 | 46245.125 | 46246.125 | 46247.125 | 46248.125 | 46251.125 | 46252.125 | 46253.125 | 46254.125 | 46255.125 | 46258.125 | 46259.125 | 46260.125 | 46261.125 | 46262.125 | 46265.125 | 46266.125 | 46267.125 | 46268.125 | 46269.125 | 46272.125 | 46273.125 | 46274.125 | 46275.125 | 46276.125 | 46279.125 | 46280.125 | 46281.125 | 46282.125 | 46283.125
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 · 기획/착수 | 1단계 · 기획/착수 | 1단계 · 기획/착수 | 1단계 · 기획/착수 | 1단계 · 기획/착수 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 2단계 · 데이터/AI 설계 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 3단계 · 구현/통합 | 4단계 · 검증/제출 | 4단계 · 검증/제출 | 4단계 · 검증/제출 | 4단계 · 검증/제출 | 4단계 · 검증/제출
[7 empty] | 1W 8/3~8/7 | 1W 8/3~8/7 | 1W 8/3~8/7 | 1W 8/3~8/7 | 1W 8/3~8/7 | 2W 8/10~8/14 | 2W 8/10~8/14 | 2W 8/10~8/14 | 2W 8/10~8/14 | 2W 8/10~8/14 | 3W 8/17~8/21 | 3W 8/17~8/21 | 3W 8/17~8/21 | 3W 8/17~8/21 | 3W 8/17~8/21 | 4W 8/24~8/28 | 4W 8/24~8/28 | 4W 8/24~8/28 | 4W 8/24~8/28 | 4W 8/24~8/28 | 5W 8/31~9/4 | 5W 8/31~9/4 | 5W 8/31~9/4 | 5W 8/31~9/4 | 5W 8/31~9/4 | 6W 9/7~9/11 | 6W 9/7~9/11 | 6W 9/7~9/11 | 6W 9/7~9/11 | 6W 9/7~9/11 | 7W 9/14~9/18 | 7W 9/14~9/18 | 7W 9/14~9/18 | 7W 9/14~9/18 | 7W 9/14~9/18
[7 empty] | 월 3 | 화 4 | 수 5 | 목 6 | 금 7 | 월 10 | 화 11 | 수 12 | 목 13 | 금 14 | 월 17 | 화 18 | 수 19 | 목 20 | 금 21 | 월 24 | 화 25 | 수 26 | 목 27 | 금 28 | 월 31 | 화 1 | 수 2 | 목 3 | 금 4 | 월 7 | 화 8 | 수 9 | 목 10 | 금 11 | 월 14 | 화 15 | 수 16 | 목 17 | 금 18
1 | 프로젝트 기획·관리 및 발표
⁠1.1 | 요구사항 정의서 초안 정리 | 기획PM | 2026-08-03 03:00 | 2026-08-10 03:00 | 6 | 100%
⁠1.2 | F·POL·NFR ID/인수조건 추적 정리 | 기획PM/기술리드 | 2026-08-04 03:00 | 2026-08-10 03:00 | 5 | 100%
⁠1.3 | 프로젝트 기획서 초안 확정 | 기획PM | 2026-08-03 03:00 | 2026-08-10 03:00 | 6 | 100% | bar: 금 7 to 월 10
⁠1.4 | WBS 작성 및 팀 교차 검토 | 4인 공동 | 2026-08-06 03:00 | 2026-08-07 03:00 | 2 | 100% | bar: 월 10
⁠1.5 | 1W 산출물 제출 | 기획PM | 2026-08-07 03:00 | 2026-08-10 03:00 | 2 | 100% | bar: 월 10
⁠1.6 | 중간 발표 PT 제작·리허설 | 4인 공동 | 2026-08-10 03:00 | 2026-08-17 03:00 | 5 | 5%
⁠1.7 | 중간 발표 | 4인 공동 | 2026-08-18 03:00 | 2026-08-18 03:00 | 1 | 0%
2 | 데이터·DB·VectorDB/GraphDB
⁠2.1 | 수집 데이터 항목·출처·동의 범위 확정 | 백엔드 | 2026-08-10 03:00 | 2026-08-11 03:00 | 2 | 0%
⁠2.2 | 수집 파이프라인·품질/결측 기준 설계 | 백엔드 | 2026-08-10 03:00 | 2026-08-13 03:00 | 4 | 0%
⁠2.3 | 수집 데이터 보고서 작성·제출 | 백엔드/기획PM | 2026-08-12 03:00 | 2026-08-14 03:00 | 3 | 0%
⁠2.4 | 사용자·루틴·수행·리포트 DB 스키마 | 백엔드 | 2026-08-10 03:00 | 2026-08-13 03:00 | 4 | 0%
⁠2.5 | 저장소·감사로그·보유/삭제 설계 문서 | 백엔드/기술리드 | 2026-08-12 03:00 | 2026-08-14 03:00 | 3 | 0%
⁠2.6 | 전처리 스키마·정규화·중복/결측 규칙 | 백엔드 | 2026-08-10 03:00 | 2026-08-14 03:00 | 5 | 0%
⁠2.7 | 운동/FITT·안전 규칙 데이터 전처리 | 기술리드/백엔드 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-20 03:00 | 3 | 0%
⁠2.8 | 웨어러블/비웨어러블 요약 전처리 | 백엔드 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-20 03:00 | 3 | 0%
⁠2.9 | 전처리 검증 및 결과서 제출 | 백엔드/기술리드 | 2026-08-20 03:00 | 2026-08-21 03:00 | 2 | 0%
⁠2.10 | VectorDB 청크·메타데이터·인덱스 구축 | 기술리드/백엔드 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-26 03:00 | 7 | 0%
⁠2.11 | GraphDB 온톨로지·관계·적재 | 기술리드/백엔드 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-27 03:00 | 8 | 0%
⁠2.12 | Vector/Graph 검색 품질 검증·결과서 | 기술리드/백엔드 | 2026-08-27 03:00 | 2026-08-28 03:00 | 2 | 0%
3 | AI 시스템·멀티에이전트
⁠3.1 | AI 시스템·멀티에이전트 아키텍처 설계 | 기술리드 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-21 03:00 | 4 | 0%
⁠3.2 | FITT 규칙·안전 상태 전이 인터페이스 | 기술리드 | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-21 03:00 | 4 | 0%
⁠3.3 | Training·Recovery 에이전트 구현 | 기술리드 | 2026-08-20 03:00 | 2026-08-25 03:00 | 4 | 0%
⁠3.4 | Safety 에이전트·BLOCKED 불변 구현 | 기술리드 | 2026-08-20 03:00 | 2026-08-26 03:00 | 5 | 0%
⁠3.5 | Coordinator 오케스트레이션·설명 로그 | 기술리드 | 2026-08-24 03:00 | 2026-08-27 03:00 | 4 | 0%
⁠3.6 | RAG·VectorDB·GraphDB 연동 | 기술리드/백엔드 | 2026-08-24 03:00 | 2026-08-27 03:00 | 4 | 0%
⁠3.7 | 멀티에이전트 테스트 계획·인수 케이스 | 기술리드/기획PM | 2026-08-17 03:00 | 2026-08-21 03:00 | 4 | 0%
⁠3.8 | 멀티에이전트 통합·안전 테스트 | 기술리드 | 2026-08-26 03:00 | 2026-08-28 03:00 | 3 | 0%
⁠3.9 | AI 아키텍처·테스트 결과 보고서 | 기술리드/기획PM | 2026-08-27 03:00 | 2026-08-28 03:00 | 2 | 0%
4 | UX·LLM 연동 웹 애플리케이션
⁠4.1 | 정보 구조·폐쇄 루프 사용자 흐름 | 프론트엔드/기획PM | 2026-08-24 03:00 | 2026-08-25 03:00 | 2 | 0%
⁠4.2 | 핵심 6개 화면 와이어프레임·프로토타입 | 프론트엔드 | 2026-08-24 03:00 | 2026-08-27 03:00 | 4 | 0%
⁠4.3 | 화면설계서 검토·제출 | 프론트엔드/기획PM | 2026-08-27 03:00 | 2026-08-28 03:00 | 2 | 0%
⁠4.4 | 소셜 로그인·세션·온보딩 구현 | 프론트엔드/백엔드 | 2026-08-24 03:00 | 2026-08-31 03:00 | 6 | 0%
⁠4.5 | 콜드스타트 주간 목표·루틴 구현 | 기술리드/백엔드/프론트엔드 | 2026-08-25 03:00 | 2026-09-01 03:00 | 6 | 0%
⁠4.6 | 체크인·에이전트 회의·조정 이유 UI | 프론트엔드/기술리드 | 2026-08-27 03:00 | 2026-09-02 03:00 | 5 | 0%
⁠4.7 | 루틴 수정/확정·타이머·수행 상태 | 프론트엔드/백엔드 | 2026-08-31 03:00 | 2026-09-04 03:00 | 5 | 0%
⁠4.8 | 사후 설문·수동/추가 운동 기록 | 프론트엔드/백엔드 | 2026-09-01 03:00 | 2026-09-04 03:00 | 4 | 0%
⁠4.9 | 요청형 주간 리포트·다음 루틴 게이트 | 기술리드/백엔드/프론트엔드 | 2026-09-01 03:00 | 2026-09-08 03:00 | 6 | 0%
⁠4.10 | 웨어러블/비웨어러블·캘린더 어댑터 | 백엔드 | 2026-08-31 03:00 | 2026-09-08 03:00 | 7 | 0%
⁠4.11 | API·DB·Frontend 통합/E2E 폐쇄 루프 | 4인 공동 | 2026-09-03 03:00 | 2026-09-10 03:00 | 6 | 0%
⁠4.12 | 시스템 구성도·통합 빌드 제출 | 백엔드/기술리드/프론트엔드 | 2026-09-09 03:00 | 2026-09-11 03:00 | 3 | 0%
5 | 서비스 검증·릴리스·최종 제출
⁠5.1 | 서비스 테스트 계획·요구사항 추적표 | 기술리드/기획PM | 2026-09-07 03:00 | 2026-09-09 03:00 | 3 | 0%
⁠5.2 | 기능·통합·E2E 테스트 | 4인 공동 | 2026-09-09 03:00 | 2026-09-14 03:00 | 4 | 0%
⁠5.3 | 안전·경계값·FAILED 시나리오 테스트 | 기술리드 | 2026-09-09 03:00 | 2026-09-14 03:00 | 4 | 0%
⁠5.4 | 개인정보·보안·권한 철회/삭제 테스트 | 기술리드/백엔드 | 2026-09-10 03:00 | 2026-09-14 03:00 | 3 | 0%
⁠5.5 | 초보자 사용성 테스트·이슈 수집 | 프론트엔드/기획PM | 2026-09-10 03:00 | 2026-09-15 03:00 | 4 | 0%
⁠5.6 | 결함 수정·회귀·성능 점검 | 4인 공동 | 2026-09-11 03:00 | 2026-09-16 03:00 | 4 | 0%
⁠5.7 | 서비스 테스트 결과 보고서 | 기술리드/기획PM | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-18 03:00 | 5 | 0%
⁠5.8 | 소스코드 정리·README·릴리스 패키지 | 4인 공동 | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-17 03:00 | 4 | 0%
⁠5.9 | 최종 발표 PT 제작·리허설 | 4인 공동 | 2026-09-14 03:00 | 2026-09-17 03:00 | 4 | 0%
⁠5.10 | 시연영상 촬영·편집 | 4인 공동 | 2026-09-15 03:00 | 2026-09-17 03:00 | 3 | 0%
⁠5.11 | 최종 발표·코드·영상 제출 | 4인 공동 | 2026-09-17 03:00 | 2026-09-17 03:00 | 1 | 0%
⁠5.12 | 프로젝트 종료·백업·후속 백로그 | 기획PM/4인 공동 | 2026-09-18 03:00 | 2026-09-18 03:00 | 1 | 0%
작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준 | 작성 근거 및 일정 기준
요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영 | 요구사항 정의서 초안 NDJSON: MVP 기능·운영 정책·비기능 요구사항(F/POL/NFR)과 추적성 기준 반영
프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영 | 프로젝트 기획서 제출 초안: MVP 폐쇄 루프, 데이터/아키텍처, 멀티에이전트, R&R·테스트 범위 반영
일정 우선순위: 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18) | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용 | 일정 우선순위: 사용자 제공 산출물 기한(2026-08-03~2026-09-18)을 기획서의 8주 예시보다 우선 적용
담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재 | 담당 표기: 팀 구성에 따라 기획PM·백엔드·프론트엔드·기술리드 4개 역할만 사용하고 공동 작업은 역할 조합으로 기재

## 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표
요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표 | 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표 | 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표 | 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표 | 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표 | 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표 | 요구사항-WBS-인수조건-테스트 추적표
기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신 | 기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신 | 기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신 | 기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신 | 기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신 | 기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신 | 기준: 요구사항 정의서 정합성수정본 ¦ AC·TC 세부 내용은 개발 전 확정하고 테스트 결과와 함께 갱신
요구사항 ID | 요구사항명 | WBS 연결 | 인수조건 ID | 테스트 ID | 상태 | 검증 기준 요약
F001 | 운동 지속 핵심 메시지 | 1.2, 1.4, 4.1 | AC-F001-01 | TC-F001-01 | 초안 | 주요 화면 문구가 운동 지속 관점으로 일치
F002 | 개인화 루틴 | 3.2, 3.4, 4.2, 4.3 | AC-F002-01 | TC-F002-01 | 초안 | 목표·상태·가능 시간을 반영한 FITT 루틴 생성
F003 | 웨어러블 연동 | 2.4, 4.2, 4.4 | AC-F003-01 | TC-F003-01 | 탐색 | 확정 데이터 항목과 미확정 기기·API·출처를 분리
F004 | 비웨어러블 지원 | 2.4, 4.2, 4.3 | AC-F004-01 | TC-F004-01 | 초안 | 웨어러블 없이 수동 입력으로 핵심 흐름 이용
F005 | 주간 리포트 생성 | 3.5, 4.2, 4.3 | AC-F005-01 | TC-F005-01 | 초안 | 요청 시 생성·저장 후 다음 루틴으로 연결
F006 | 앱 수행 자동 기록 | 4.2, 4.3 | AC-F006-01 | TC-F006-01 | 확정 | 앱 타이머 기록만 수행 상태 확정에 사용
F007 | 변화 로그 | 2.3, 4.2 | AC-F007-01 | TC-F007-01 | 초안 | 수행·설문·변경 전후와 출처를 저장
F008 | 패턴 분석 | 3.4, 3.5 | AC-F008-01 | TC-F008-01 | 초안 | 90일 이내 요약정보로 방해 조건 분석
F009 | AI 주간 회고 | 3.5, 4.3 | AC-F009-01 | TC-F009-01 | 초안 | 유지·축소·상향 이유와 다음 행동 제시
F010 | 소셜 로그인 | 4.1, 4.2 | AC-F010-01 | TC-F010-01 | 초안 | 제공자 ID만 사용하고 비밀번호는 수집하지 않음
F011 | 캘린더 연동 | 4.1, 4.2, 4.4 | AC-F011-01 | TC-F011-01 | 초안 | 시간 후보·계획 등록, 수행 판정에는 미사용
F025 | 회원가입·온보딩 | 4.1, 4.2, 4.3 | AC-F025-01 | TC-F025-01 | 초안 | 만 14세 이상·필수/선택·민감정보 동의 분리
F026 | 콜드스타트 | 3.4, 4.2 | AC-F026-01 | TC-F026-01 | 초안 | 이전 리포트 없이 최초 주간 목표·루틴 생성
F027 | 루틴 수정·확정 | 3.4, 4.3 | AC-F027-01 | TC-F027-01 | 초안 | AI 수정 2회 후 직접 편집·확정
F028 | 타이머·수행 판정 | 4.2, 4.3 | AC-F028-01 | TC-F028-01 | 확정 | 완료·부분·미수행을 앱 타이머 이력으로 구분
F029 | 에이전트 회의 UI | 3.4, 4.3 | AC-F029-01 | TC-F029-01 | 초안 | 에이전트 요약과 최종 조정 이유 표시
POL-001 | 주간 경계 | 3.5, 4.2 | AC-POL001-01 | TC-POL001-01 | 확정 | 월요일 데이터 확정 후 생성 가능 상태 전환
POL-002 | 요청형 리포트 | 3.5, 4.2, 4.3 | AC-POL002-01 | TC-POL002-01 | 확정 | 사용자 확인 요청 시 생성·저장
POL-003 | 다음 루틴 게이트 | 3.5, 4.2, 4.3 | AC-POL003-01 | TC-POL003-01 | 확정 | 이전 리포트 생성·확인 후 다음 루틴 허용
POL-004 | 수행 상태 | 4.2, 4.3 | AC-POL004-01 | TC-POL004-01 | 확정 | 앱 완료·중단·미시작 기준 상태 분류
POL-005 | 수행 확인 기준 | 4.2, 4.3, 5.2 | AC-POL005-01 | TC-POL005-01 | 확정 | 외부 기록이 앱 수행 상태를 변경하지 않음
POL-006 | 사후 설문 | 4.2, 4.3, 5.2 | AC-POL006-01 | TC-POL006-01 | 초안 | 선택형 설문과 미수행 사유 처리
POL-007 | 다운시프트 | 3.2, 3.4 | AC-POL007-01 | TC-POL007-01 | 확정 | 희망 시간 유지형 강도·세트·종목 조정
POL-008 | 안전 상태 | 3.2, 3.6, 3.7, 5.2 | AC-POL008-01 | TC-POL008-01 | 확정 | BLOCKED 불변·FAILED 시 추측 금지
POL-009 | 동의·권한 철회 | 2.3, 2.4, 4.2, 4.3, 5.2 | AC-POL009-01 | TC-POL009-01 | 정책안 | 일반·민감·웨어러블·마케팅 동의를 분리
POL-010 | 데이터 수집·보유 | 2.3, 2.4, 4.2, 5.2 | AC-POL010-01 | TC-POL010-01 | 정책안 | 원본 24시간·요약 90일·리포트 12개월
POL-011 | 파기·접속기록 | 2.3, 4.2, 5.2 | AC-POL011-01 | TC-POL011-01 | 정책안 | 운영 DB 7일·백업 30일·관리자 접속기록 2년
POL-012 | 미접속 처리 | 4.2, 4.3, 5.2 | AC-POL012-01 | TC-POL012-01 | 정책안 | 14일 복귀 분류·12개월 미접속 30일 사전 통지 후 삭제
POL-013 | 무료 체험·구독 | 1.4, 4.1 | AC-POL013-01 | TC-POL013-01 | 가설 | 14일 무료 체험과 미접속 기준을 분리
NFR-001 | 설명 가능성 | 3.4, 4.3 | AC-NFR001-01 | TC-NFR001-01 | 필수 | 내부 추론이 아닌 이해 가능한 요약 근거 표시
NFR-002 | 요구사항 추적성 | 1.2, 1.7, 5.1 | AC-NFR002-01 | TC-NFR002-01 | 필수 | 본 시트에서 요구사항-WBS-AC-TC 연결 유지
NFR-003 | 실패 안전 | 3.6, 5.2 | AC-NFR003-01 | TC-NFR003-01 | 필수 | 필수 규칙·에이전트·조회 실패 시 중단
NFR-004 | 개인정보 최소 처리 | 2.3, 4.2, 5.2 | AC-NFR004-01 | TC-NFR004-01 | 필수 | 가명 ID·최소 요약·LLM 원문 미저장
NFR-005 | 세션·접근 통제 | 4.2, 5.2 | AC-NFR005-01 | TC-NFR005-01 | 필수 | 세션 만료·철회·탈퇴 즉시 보호 자원 차단
NFR-006 | 인수조건·테스트 | 5.1, 5.2, 5.3 | AC-NFR006-01 | TC-NFR006-01 | 필수 | 개발 전 AC·TC 확정, 테스트 후 결과 연결